## Лист1
| Вопросы к застройщику | Комментарии | Ответы
1 | Оконные рамы в квартирах | Устранение гарантийных случаев. Замена окон. Регулировка окон. Сроки выполнения? | Гарантийные случаи ( треснувший, стеклопакет, дефект рамы) устраняются после составления акта и признания случая гарантийным. Срок выполнения работ от момента составления акта до замены 1-1,5 месяца. Работы по регулировке окон осуществляются по письменному заявлению клиентов два раза в неделю ( среда, суббота).
2 | Вентиляция | Устранение гарантийных случаев. Шумы от вентиляции на верхних этажах. Акт пусконаладки вентиляции. | Работы по устранению шумов вентиляции будут закончены до 15.05.2017 г. Вся документация , касающаяся ПНР передана в УК.
3 | Навигация по двору и по этажам (номера этажей и подъездов) | Сроки. Проект. | Работы по установки системы навигации всего комплекса будут завершены до 20.05.2017 г. Документация будет передана в УК по окончании работ.
4 | Гарантийные обязательства | Предоставить информацию о гарантийных сроках всех основных систем ЖК. | Система состоит из набора оборудования и комплектующих узлов и деталей. На каждую часть системы (вентилятор, насос, клапан, задвижка и т.д и т.п.) существует свой гарантийный срок, который указан в паспорте оборудования. Все паспорта находятся в УК.
5 | Детская площадка/Руководство сада | Условия работы детского садика и использование площадки. Условия аренды детской площадки, если таковые есть. Разрешение установки ограждения от собственников квартир и разрешение на межевание. | Площадка является общедомовым имуществом. Время ограничения использования площадки жителями : • с 01 сентября по 31 мая - с 10:00 до 12:00 и с 16:45 до 17:45, • с 01 июня по 31 августа (летний период) с 7:45 до 8:45, с 9:45 до 11:45, с 16:30 до 17:45 .
6 | Навигация по паркингу со знаками | Сроки. Проект. | Работы по установки системы навигации всего комплекса будут завершены до 20.05.2017 г.
7 | Паркинг | Скользкий пандус. Неэфективная система подогрева пандуса | Работы по переустройству вьездного пандуса будут закончены до 10.05.2017 г. При проведени работ будет увеличенна зона подогрева и заменено покрытие пандуса.
8 | Гидроизоляция паркинга | Акты выполненных работ, проведенных весной-летом 2016. Список работ (что именно было сделано технически). Некачественно заделанные швы и протечки | В настоящий момент массовые протечки паркинга отсутствуют. При выявлении единичных случаев проводятся работы по инъектированию мест протечек. После выполнения данных работ протечек больше не возникает. Также в срок до 20.05 будут закончены работы по восстановлению герметизации деформационных швов на паркинге.
9 | Смена въезда и выезда (паркинг) или установка лежачего полицейского | Возможность? Сроки? Причины отказа. | Работы по установке искусственной неровности ( ИН- Специально устроенное возвышение на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси дороги) будут выполнены УК "МАТОРИН". Срок выполнения работ 20.05.2017 г
10 | Отопление | Причины непередачи сетей в МОЭК. Сроки? | В ходе приемки наружных сетей МОЭКом выявлены ряд замечания. В настоящее время производятся работы по устранению данных замечаний. Ориентировочный срок передачи сетей в МОЭК - 20.06.2017 г.
11 | Плитка во дворе | Сроки замены плитки. Точная информация, какая плитка будет заменена | Плитки в размере 50х50 будет меняться 100% с размерем 40х40, плитка уже выбрана и одобрена Заказчиком, в размере 20х40 будет меняться по необходимости. Начало работ по замене плитки 10.04.2017 г.
12 | Столбики на тратуарах | Разрешение на установку столбиков на тратуарах снаружи двора вокруг дома во избежания парковки авто на тротуарах. | Установка столбиков на тротуарах проектом не предусмотрена. При желании жителей МФК и для исключения случаев парковки на тротуарах установка столбиков возможна при соблюдение следующих условий: - согласование мест установки и дизайна ограничительных столбиков с застройщиком. - работы по изготовлению и монтажу столбиков выполняет УК.
13 | Охрана | Причины отказа установки пропусктных пунктов и постов на калитках | Наличие пропускных пунктов на калитках не предусмотрена проектом. В случае необходимости данных пунктов УК необходимо подготовить запрос в адрес застройщика с просьбой разрешить установку данных пунктов ( с приложением всех необходимых для этого регламентирующих документов и проекта)
14 | Устранение недоделок система контроля доступа | Снаружи можно нажать кнопку на калитке. | Выполнено. Установлены кнопки на выносных столбиках. Калитки будут преведены в исходное состояние.
15 | Ливневая система | Сроки устранения недостатков? | Ливневая система будем восстанавливаться в процессе замены плитки.
16 | Проверка фасада на утечки тепла | Сроки устранения недостатков? | Проведено тепловизионное обследование квартир. По результатам данного обследования выполняются работы по устранению причин продувания фасада. Срок окончания работ - 30.05.2017 г.
17 | Забор около 1А корпуса | Сроки. Проект. | Работы по огораживанию территории около корпуса 1А будут выполнены в срок до 10.06.2017 г.
18 | Гостевая парковка | Кому принадлежит паркинг? Вопрос разрешения межевания от собственников. | Гостевой паркинг предназнечен для парковки посетителей торговых и офисных площадей находящихся на территории МФК. После открытия всех торговый площадей предлагается рассмотреть вопрос о выполнении работ по установке оборудования, позволяющего взимать плату за нахождение на территории данной парковки более определенного интервала времени. До момента открытия торговых площадей, предлагается использовать гостевую парковку для гостей жителей МФК, ММГН, курьеров, такси. Проезд на паркинг на это время будет оформляться соответствующей заявкой. Работа шлагбаумов будет осуществляться в ручном режиме сотрудниками охраны.
19 | Мусорные площадки | Сроки установки? | В настоящее время идет процесс заключения договора на монтаж контейнерных площадок. Срок выполнения работ после заключения договора -45 дней. Ориентировочный срок окончания работ 10.06.2017 г.
20 | Интернет-провайдеры | Возможность организации работы других провайдеров на комплексе | В настоящий момент изъявили желание организовать работы на МФК две компании, оказывающие услуги предоставления доступа в интернет. По результатам обследования технической возможности будут подготовлены предложения.
21 | Шум от лифтов в квартирах | Причины, нормы шумоизоляции | В настоящее время подготовлено обращение в компанию производившую установку и монтаж лифтового оборудования. После проведения необходимых замеров будет представлен отчет. В случае, если по по результатам отчета выявится превышение допустимого уровня шума будут спланированы мероприятия по его устранению. Ориентировочный срок окончания работ - 10.06.2017 г. Регламентирующий документ: Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
22 | Перегородки на паркинге парковочных мест | В рамках пожарной безопасности просим убрать со всех парковочных мест глухие перегородки, особенно это касается склада компании Ко Прожетти | Компания Ко Проджетти проведет работы по демонтажу незаконно возведенных перегородок. Срок выполнения работ по демонтажу - 25.05.2017 г. Также УК будут проведены работы по демонтажу незаконно возведенных перегородок жителями МФК. Возведение каких либо ограждающих конструкций нарушает единое (для всего комплекса в целом) задуманное и реализованное архитектурное пространство.
23 | Стройка вокруг детского сада | Плохая организация строительных работ вокруг десткого сада: стройматериалы валяются по двору, куча песка преграждает проход по тротуару. Постоянно рабочии открывают все калитки, которыми пользуются чужие люди. | Работы по строительству садика, наведение порядка на прилегающей к нему территории будут закончены до 30.05.2017 г.