## Одесская (hidden)
План платежей
Одесская, 2 | [6 empty] | № | Дата | Сумма
Статья | Контрагент | Номер договора | Дата | Предмет договора, назначение платежа | Сумма договора, платежа | Факт оплаты | Акты |  |  | Остаток по договору | План | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01
1. Приобретение объекта |  | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Водолей сервис |  |  | Покупка недвижимости | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 |  |  | 0 | 0
2. Земельно-правовые вопросы (Доля города) |  | 360000000 | 368901276.9 | -8901276.9 | 368901277 | 121134107.5 | 0 |  |  | 247767169.5 | 247767169.4 | 25000 | 375000 | 85692053.75 | 375000 | 375000 | 135442053.75 | 375000 | 375000 | 2449806.19 | 375000 | 375000 | 2699806.19 | 375000 | 375000 | 2449806.19 | 375000 | 375000 | 2104806.19 | 30000 | 30000 | 2104806.19 | 30000 | 30000 | 2104806.19 | 30000 | 30000 | 2104806.19 | 30000 | 30000 | 2074806.19 | 0 | 0 | 2074806.19 | 0 | 0 | 2074806.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Департамент земельных ресурсов | ДС №М-06-030214/3 | 14.03.2011. | Аренда земли | 361016277 | 120134107.5 | Не требуются |  |  | 240882169.5 | 240882169.4 |  |  | 85067053.75 |  |  | 135067053.75 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19 |  |  | 2074806.19
| Техникум | Договоренность |  | Аренда земли под бытовой городок и разворотную площадку | 6600000 | 1000000 | Не требуются |  |  | 5600000 | 5600000 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000
| Департамент земельных ресурсов | Договоренность |  | Аренда земли под пешеходную галерею | 785000 | 0 | Не требуются |  |  | 785000 | 785000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | Демонтаж пешеходной галереи
| Прочие | Договоренность |  | Согласования | 500000 | 0 | Не требуются |  |  | 500000 | 500000 |  |  | 250000 | [8 empty] | 250000
| Прочие |  |  | Прочие | [5 empty] | 0 | 0
3. Проектирование |  | 110000000 | 101822381.16 | 8177618.84 | 75354710.93 | 27352589.64 | 19890609.79 |  |  | 48002121.29 | 47287275.52 | 7040731.84 | 1080955.53 | 5986641.95 | 331684.25 | 6311627.85 | 331684.25 | 5331684.25 | 331684.25 | 144589.87 | 145192.87 | 64589.87 | 64589.87 | 64589.87 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 5057029 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Предпроект (вкл. Изыскания и ГПЗУ) | [9 empty] | 0 | 0
3.2. Стадия П (вкл. согласования, МГЭ и разрешение на строительство) | [9 empty] | 0 | 0
2.3. Стадия РД | [9 empty] | 0 | 0
| ЗАО "ГОРПРОЕКТ" | 135-ПР | 06.10.2010. | Разработка РД | 67956290 | 20386887 | 4756940 |  |  | 47569403 | 47569403 | 3329858 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 |  | 4239545
[7 empty] | 1 | 16.06.2011. | 4756940
Бартер |  |  |  | Бартер 40% | -27182516 | 0 | 0 |  |  | -27182516 | -27182516 | [8 empty] | -5000000 |  | -5000000 |  | -5000000 |  | -5000000 |  | -5000000 |  | -2182516
| ГУП "Мосгоргеотрест" | сч.9/8744-11 | 16.06.2011. | техн заключ на раб док на ИТП М1:500 на строит(стройгенплан подземн и надземн части) | 36372.32 | 36372.32 | 36372.32 |  |  | 0 | 0
|  | 3/6569-11 | 10.08.2011. | Геоподоснова для наружных сетей | 192791.94 | 0 | 0 |  |  | 192791.94 | 192791.94 | 192791.94
|  | сч.8/66-11 | 31.01.2011. |  | 3774.82 | 3774.82 | 3774.82 |  |  | 0 | 0
| ООО "Олимпроект-Гео" | 37/10-ОПГ | 02.12.2010. | Геотехнич мониторинг окруж застройки | 1679028 | 576487.92 | 1066505.79 |  |  | 1102540.08 | 1347549.5 | 490018 | 122504.5 | 122504.5 | 122504.5 | 122504.5 | 122504.5 | 122504.5 | 122504.5
[7 empty] | 1 | 21.03.2011. | 331479
[7 empty] | 2 | 30.03.2011. | 122504.46
[7 empty] | 4 | 04.05.2011. | 122504.46
[7 empty] | 6 | 28.06.2011. | 122504.46
[7 empty] | 3 | 20.07.2011. | 122504.47
[7 empty] | 5 | 20.07.2011. | 122504.47
[7 empty] | б/н | 26.07.2011. | 122504.47
|  | 38/10-ОПГ | 02.12.2010. | Геотехнич мониторинг оснований и фундаментов строящ к-са | 560603 | 0 | 0 |  |  | 560603 | 560603 |  |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80603
|  | 39/10-ОПГ | 02.12.2010. | Наблюд за гориз смещ огражд констр к-на | 1246478.87 | 0 | 0 |  |  | 1246478.87 | 1246478.88 |  | 148451.03 | 129179.75 | 129179.75 | 129179.75 | 129179.75 | 129179.75 | 129179.75 | 64589.87 | 64589.87 | 64589.87 | 64589.87 | 64589.87
|  | 40/10-ОПГ | 30.11.2010. | Разработка проектной документации на распорную систему | 1705663 | 1705663.09 | 1705663.09 |  |  | -0.09 | 0
|  | 08/11-ОПГ | 12.05.2011. | Разработка проектной документации на ограждение котлована | 2521807.34 | 1500000 | 2521807.34 |  |  | 1021807.34 | 1021807 | 1021807
|  | ДС1 к №08/11-ОПГ | 26.05.2011. | Корректировка проектной документации на ограждение котлована | 756542.2 | 0 | 756542.2 |  |  | 756542.2 | 756542.2 | 756542.2
|  | 09/11-ОПГ | 01.05.2011. | Авторский надзор за стеной в грунте и распорной системой | 300000 | 150000 | 0 |  |  | 150000 | 0
| ОАО "НИЦ Строительство" | 1518/12-60-10/СП | 30.11.2010. | Тех.заключение для обеспечения сохран.окружающей застройки | 240683.42 | 240683.42 | 240683.42 |  |  | 0 | 0
| ООО "Марка" | 1012-CG/1 | 11.11.2010. |  | 113621.08 | 113621.08 | 113621.08 |  |  | 0 | 0
| ООО "Сервис Тепло" | 6 | 28.01.2011. | Проект по ИТП (пролонгация ТУ на тепло) | 1837639.72 | 1837639.72 | 1837639.72 |  |  | 0 | 0
| ЗАО "Концерн "Мойдодыр" | МД4/153 | 23.12.2010. | Разработка проекта пунктов мойки колес здания | 231840 | 115920 | 0 |  |  | 115920 | 115920 | 115920
| ООО"ПКТИгрупп" | 3-11 | 17.03.2011. | Разработка стройгенплана, корректировка ПОС | 358242.22 | 179121.11 | 358242.22 |  |  | 179121.11 | 179121 | 179121
| ОАО "ПКТИпромстрой" | сч.132/25 | 14.03.2011. |  | 1470 | 1470 | 1470 |  |  | 0 | 0
| ООО "Промстройинвест" | ПР-11-03 | 08.02.2011. | Экспертиза по проектным решением подземной части | 354000 | 354000 | 354000 |  |  | 0 | 0
| ЗАО "Институт "Геостройпроект" | 081-ЛЕ-11 | 23.05.2011. | РД строительного водопонижения | 313880 | 94164 | 313880 |  |  | 219716 | 219716 | 219716
| ООО "Скарлет" | сч.05/17998413 | 31.05.2011. |  |  | 145.16 |  |  |  | -145.16 | 0
| ООО "ДорПроцесс" | 151 | 28.06.2011. | Корректировка ПОД на период строительства | 56640 | 56640 | 0 |  |  | 0 | 0
| ООО "Макспроект" | 0606-11 | 14.07.2011. | РД и согласование наружных сетей (водопровод, канализация, водосток, теплосеть, радио) | 2449859 | 0 | 0 |  |  | 2449859 | 2449859 | 734957.7 |  | 734957.7 |  | 979943.6
| Прочие |  |  | Дендроплан по трассам наружных сетей | [5 empty] | 0 | 0
| Прочие |  |  | Счета за согласование РД наружных сетей | [5 empty] | 0 | 0
| Тендер |  |  | РД на РТП, ТП | 1620000 |  |  |  |  | 1620000 | 810000 |  | 810000
| ЗАО "ГОРПРОЕКТ" |  |  | Дополнительные разделы РД | 18000000 |  |  |  |  | 18000000 | 18000000 | [16 empty] | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 3000000
| Прочие | [8 empty] | 0 | 0
4. Строительно-монтажные работы |  | 5851000000 | 5850167133.54 | 832866.46 | 8664175313.36 | 136613633.98 |  |  |  | 8527561679.38 | 3070526795.56 | 26483548.95 | 63082521.16 | 62140987.25 | 62976828 | 82344215.85 | 140193528 | 154868528 | 144975039 | 161609528 | 181545378 | 30571440.35 | 92993528 | 106118528 | -51934775 | 191635528 | 204760528 | -14213905 | 129039528 | 147164528 | -6113905 | 154539528 | 222564528 | 63728390 | 145289528 | 119072528 | -5142462 | 101447528 | 111572528 | -30642462 | 79947528 | 110947528 | -22779132 | 69947528 | 39947528 | 11697528 | 4147528 | 4000000 | -8000000 | 4000000 | 4000000 | -8000000 | 0 | 0 | -12000000
4.1. Подготовительные работы |  | 223500000 | [7 empty] | 0 | 0
| ООО "Стройкомплекс" | 22-3/2011 | 04.04.2011. | Вынос канализации | 14800000 | 10360000 | 0 |  |  | 4440000 | 4440000 |  |  |  | 4440000
| ООО "АВАНГАРД-К" |  | 01.01.2010. | Вынос эл.сетей из пятна застройки | 9139500 | 853914.62 | 0 |  |  | 8285585.38 | 0
|  | 3 | 23.03.2011. | Устройство механизации стр.площадки | 2843048.72 | 2994640.85 | 2994640.85 |  |  | -151592.13 | 0
|  | ДС1 к №3 | 01.04.2011. | Доп работы по устройству ограждения | 151592.13 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ГУП "Мосгоргеотрест" | 10о/110124-11 | 15.02.2011. | Вынос осей в натуру | 276359.54 | 276359.54 | 276359.54 |  |  | 0 | 0
| ООО "Ландшафт-Стройпроект" | 1-03-11 К | 21.04.2011. | Корчевка пней в пятне застройки | 700000 | 700000 | 700000 |  |  | 0 | 350000 | 350000
|  | 2-06-11 К | 09.06.2011. | Корчевка пней на трассе канализации | 162465.96 | 0 | 162465.96 |  |  | 162465.96 | 162465.96 | 81232.98 | 81232.98
| МГТС | сч.55673 | 01.04.2011. | Восстановление телефонных кабелей | 37646.12 | 37646.12 | 0 |  |  | 0 | 0
| ЗАО "Индес" | 30/06 | 01.07.2011. | Снос здания | 463500 | 0 | 0 |  |  | 463500 | 463500 | 463500
| ООО "Ландшафт-Стройпроект" |  |  | Компенсационная посадка деревьев (вырубка по трассе канализации) | 10416820 | На рассмотрении в СДО |  |  |  |  | 10416820 |  |  | 5208410 |  | 5208410
| ООО "Ландшафт-Стройпроект" |  |  | Компенсационная посадка деревьев (вырубка с участка) | 1373429 | На рассмотрении в СДО |  |  |  |  | 1373429 |  |  | 686714.5 |  | 686714.5
| Мосводоканал |  |  | Технадзор на вынос канализации | 300000 |  |  |  |  | 300000 | 300000 |  | 300000
| Прочие |  |  | Прочие | [5 empty] | 0 | 0
4.2. Стена в грунте, котлован, водопонижение |  | 282200000 | [7 empty] | 0 | 0
| ООО "ПСФ Гидротехстрой" | 17 | 04.05.2011. | Стена в грунте | 75000205 | 76000000 | 77902616.38 |  |  | -999795 | 449384 |  |  |  |  | 449384
[7 empty] | 1 | 31.05.2011. | 860000 | 0 | 0
[7 empty] | 2.1. | 30.06.2011. | 42971165 | 0 | 0
[7 empty] | 2.2. | 30.06.2011. | 1107248.5 | 0 | 0
[7 empty] | 3.1. | 31.07.2011. | 31061586.5
[7 empty] | 3.2. | 31.07.2011. | 1902616.38
|  | ОД-2/П-02/07/11 | 02.07.2011. | Стена в грунте | 197180280 | 34000000 | 19998253.76 |  |  | 163180280 | 170998254 | 20998254 | 50000000 | 30000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
[7 empty] | 1 | 31.07.2011. | 19998253.76
|  | ОД-2/П-09/07/11 | 09.07.2011. | Шпунт вдоль дороги | 1663252.5 | 0 | 828232.5 |  |  | 1663252.5 | 1663253 | 828233 | 835020
| ООО "МАСТЕР" | ОД-2/П-11/07/11 | 11.07.2011. | Водопонижение | 13879650 | 1000000 | 0 |  |  | 12879650 | 12879650 | 755715.5 | 2048334.75 | 2048334.75 | 1329300 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 947700 | 650265
| ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" | 180-07/11 | 08.08.2011. | Замер уровня шума в ночное время | 30069 | 0 | 0 |  |  | 30069 | 30069.94 | 30069.94
|  | 460р/06п | 10.08.2011. | Санитарно-химическое, радиологическое, бактериологическое и паразитологическое обследование грунта | 276586.1 | 0 | 0 |  |  | 276586.1 | 276586.1 | 276586.1
| ЗАО "Раменский региональный экологический центр" | 91/2011 | 10.08.2011. | Газохимическая оценка грунтов | 240810.86 | 0 | 0 |  |  | 240810.86 | 240810.86 | 120405.43 | 120405.43
| ООО "СМУ "ОФИССТРОЙ" | 1-10//О, ДС1 | 06.10.2010. | Снос, котлован,"стена в грунте", фортшахта, распорная система | 26418736 | 0 | 19586236 |  |  | 26418736 | 26418736 | 19586236 | [6 empty] | 6832500
[7 empty] | 1 | 31.01.2011. | 6440000 | 0 | 0
[7 empty] | 2 | 28.02.2011. | 8040000 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | 30.05.2011. | 4964236 | 0 | 0
[7 empty] | 1 | 31.05.2011. | 142000 | 0 | 0
Бартер |  |  |  | Бартер 100% | -26418736 | 0 | 0 |  |  | -26418736 | -26418736 | -19586236 | [6 empty] | -6832500
|  | 30-03/11-АСТ | 30.03.2011. | Аренда строительной техники | 142000 | 0 | 142000 |  |  | 142000 | 142000 | 142000
| ООО"ОРЕСКО Трейд" | ОТ-108/5-5-11 | 01.04.2011. | Поставка бетона и арматуры | 4841100 | 4841100 | 284970 |  |  | 0 | 0
| ООО "САМ-САН-Строй" | 3 | 18.05.2011. | Ремонт дороги Зюзино | 290930.33 | 290930.34 | 290930.33 |  |  | -0.01 | 0
| ООО "ВИВА ТРАНС" | ОД-2/П-20/07/11 | 20.07.2011. | Разработка котлована | 111333150 | 0 | 0 |  |  | 111333150 | 111333150 |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 11333150
Бартер |  | ОД/С-20/07/2011 | 20.07.2011. | Бартер 40% | -44533260 | 0 | 0 |  |  | -44533260 | -44533260 |  | -10000000 |  |  | -15000000 |  |  | -15000000 |  |  | -4533260
| Прочие | [8 empty] | 0 | 0
4.3. Возведение конструктива |  | 2520300000 | [7 empty] | 0 | 0
| ООО "СтройАльянс" | ГП-Од-2, ДС1, ДС2 | 01.10.2010. | Генподряд | 5449383914.52 | 3063939.29 | 14798560 |  |  | 5446319975.23 | 0
[8 empty] | 31.01.2011. | 6581680 | 0 | 0
[8 empty] | 28.02.2011. | 8216880
[10 empty] | 0 | 0
|  | ДС3 к №ГП-Од-2 |  | Подготовительные работы, обустройство стройплощадки | 10018555.58 | 1788919.22 |  |  |  | 8229636.36 | 0
| ООО "ФЛЭТ и Ко" | ГП-ОД-2/2011 | 01.07.2011. | Генподряд | 2135149417 | 0 | 0 |  |  | 2135149417 | 2135149417 | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 29100000 | 62074708.5 | 108160000 | 108660000 | 170220000 | 126720000 | 127220000 | 150994708.5 | 74360000 | 74360000 | 74360000 | 156080000 | 156080000 | 87720000 | 88720000 | 88720000 | 88720000 | 88720000 | 87720000 | 86720000 | 26220000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000
Бартер |  | ОД/С-01/07/11 | 01.07.2011. | Бартер 50% + услуги генподряда | -1158574709 | 0 | 0 |  |  | -1158574709 | -1158574708 |  |  |  |  | -3500000 |  |  | -49484489 |  |  | -142837272 |  |  | -144928303 |  |  | -142153433 |  |  | -143153433 |  |  | -143111138 |  |  | -130089990 |  |  | -124589990 |  |  | -86726660 |  |  | -12000000 |  |  | -12000000 |  |  | -12000000 |  |  | -12000000
| ООО "СГС-Строй" | 20.11 с/с | 23.03.2011. | Геодезическое сопровождение | 5700000 | 257184 | 554736 |  |  | 5442816 | 5461032 | 297552 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528 | 147528
[7 empty] | 1 | 30.04.2011. | 107160
[7 empty] | 2 | 31.05.2011. | 150024
[7 empty] | 3 | 30.06.2011. | 147528
[7 empty] | 4 | 01.08.2011. | 150024
|  | 23.11 с/с | 14.06.2011. | ППГР | 180000 | 90000 | 180000 |  |  | 90000 | 90000 | 90000
| ООО "ТЕКТОПЛАН" | 268 | 09.05.2011. | Организация подготовки и переподготовки кадров | 24000 | 24000 | 0 |  |  | 0 | 0
| УФК по г. Москве (Мосгосстройнадзор) | Постан 972-Ю | 12.08.2011. | Штраф за строительный контроль | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0
|  | Постан 973 | 12.08.2011. | Штраф за строительный контроль | 5000 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0
| ООО "ФЛЭТ и Ко" |  |  | Временные дороги , забор, мойки | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 10000000 | 10000000 |  | 3000000 | 7000000
| Тендер |  |  | Стены, перегородки, двери, ворота | 165000000 | 0 | 0 |  |  | 165000000 | 165000000 | [10 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5000000
Бартер |  |  |  | Бартер 50% | -82500000 |  |  |  |  | -82500000 | -82500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  | Согласования, разрешения, штрафы | 1750000 | 0 | 0 |  |  | 1750000 | 1750000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| ООО "ФЛЭТ и Ко" |  |  | Удорожание материалов | 210000000 |  |  |  |  | 210000000 | 206164941.7 |  |  |  | 2910000 | 6207470.85 | 10816000 | 10866000 | 17022000 | 12672000 | 12722000 | 15099470.85 | 7436000 | 7436000 | 7436000 | 15608000 | 15608000 | 8772000 | 8872000 | 8872000 | 8872000 | 8872000 | 8772000 | 8672000 | 2622000
| Прочие |  |  | Прочие | 23000000 |  |  |  |  | 23000000 | 23000000 | [6 empty] | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
4.4. Закрытие внешнего контура |  | 820000000 | [7 empty] | 0 | 0
| Тендер |  |  | Фасады | 780000000 |  |  |  |  | 780000000 | 780000000 | [22 empty] | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 86000000 | 92000000
| Тендер |  |  | Кровля и гидроизоляция | 40000000 |  |  |  |  | 40000000 | 40000000 | [21 empty] | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000
Бартер |  |  |  | Бартер 50% | -410000000 |  |  |  |  | -410000000 | -410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4000000 | -47000000 | -47000000 | -47000000 | -47000000 | -43000000 | -43000000 | -43000000 | -43000000 | -46000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  | Прочие | [5 empty] | 0 | 0
4.5. Внутренние инженерные системы |  | 1139000000 | [7 empty] | 0 | 0
| Тендер |  |  | Водоснабжение и канализование | 92000000 |  |  |  |  | 92000000 | 92000000 | [18 empty] | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 8000000
|  |  |  | Отопление и тепловые сети | 140000000 |  |  |  |  | 140000000 | 140000000 | [18 empty] | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
|  |  |  | Вентиляция и кондиционирование | 320000000 |  |  |  |  | 320000000 | 320000000 | [16 empty] | 18000000 | 18000000 | 17000000 | 18000000 | 18000000 | 17000000 | 18000000 | 17000000 | 18000000 | 17000000 | 18000000 | 17000000 | 18000000 | 17000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 20000000
|  |  |  | Электроснабжение и освещение | 237000000 |  |  |  |  | 237000000 | 237000000 | [9 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7000000
|  |  |  | Слаботочные системы | 100000000 |  |  |  |  | 100000000 | 100000000 | [14 empty] | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 5000000
|  |  |  | Противопожарные системы | 250000000 |  |  |  |  | 250000000 | 250000000 | [14 empty] | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000
Бартер |  |  |  | Бартер 50% | -569500000 |  |  |  |  | -569500000 | -569500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -5000000 | -13750000 | -13750000 | -22750000 | -22750000 | -27750000 | -28250000 | -30750000 | -30250000 | -30750000 | -30250000 | -30750000 | -30250000 | -30750000 | -30250000 | -30750000 | -30250000 | -30750000 | -33250000 | -30250000 | -16250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  | Прочие | [5 empty] | 0 | 0
4.6. Механические системы |  | 127000000 | [7 empty] | 0 | 0
| Тендер |  |  | Лифты | 120000000 |  |  |  |  | 120000000 | 120000000 | [21 empty] | 60000000 |  |  |  | 15000000 |  | 15000000 |  |  | 15000000 |  | 15000000
| Тендер |  |  | Мойка, шлагбаумы | 7000000 |  |  |  |  | 7000000 | 7000000 | [31 empty] | 4000000 | 3000000
| Прочие |  |  | Прочие | [5 empty] | 0 | 0
4.7. Внутренняя отделка помещений |  | 210000000 | [7 empty] | 0 | 0
| Тендер |  |  | Внутренняя отделка помещений | 210000000 |  |  |  |  | 210000000 | 210000000 | [19 empty] | 5000000 | 10000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 15000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | 20000000 | 20000000
Бартер |  |  |  | Бартер 50% | -105000000 |  |  |  |  | -105000000 | -105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2500000 | -5000000 | -10000000 | -10000000 | -10000000 | -10000000 | -10000000 | -7500000 | -5000000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -2500000 | -5000000 | -10000000 | -10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  | Прочие | [5 empty] | 0 | 0
4.8. Наружные инженерные сети и объекты |  | 493000000 | [7 empty] | 0 | 0
| Тендер |  |  | Водоснабжение | 22000000 |  |  |  |  | 22000000 | 22000000 | [23 empty] | 11000000 | 11000000
| Тендер |  |  | Теплоснабжение | 45000000 |  |  |  |  | 45000000 | 45000000 | [16 empty] | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
| Тендер |  |  | Водосток | 10000000 |  |  |  |  | 10000000 | 10000000 | [22 empty] | 5000000 | 5000000
| Тендер |  |  | Электроснабжение (технологическое присоединение) | 210000000 |  |  |  |  | 210000000 | 210000000 | [6 empty] | 26250000 |  |  | 26250000 |  |  | 26250000 |  |  | 26250000 |  |  | 26250000 |  |  | 26250000 |  |  | 26250000 |  |  | 26250000
| Тендер |  |  | Электроснабжение (СМР) | 206000000 |  |  |  |  | 206000000 | 206000000 | [20 empty] | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 | 6000000
Бартер |  |  |  | Бартер 50% | -246500000 |  |  |  |  | -246500000 | -246500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13125000 | 0 | 0 | -13125000 | 0 | 0 | -13125000 | 0 | 0 | -13125000 | -2500000 | -2500000 | -15625000 | -2500000 | -15000000 | -15625000 | -17500000 | -23000000 | -21125000 | -12500000 | -12500000 | -13125000 | -12500000 | 0 | -12500000 | -12500000 | -3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие |  |  | Прочие | [5 empty] | 0 | 0
4.9. Благоустройство территории |  | 30000000 | [7 empty] | 0 | 0
| Тендер |  |  | Благоустройство территории | 30000000 |  |  |  |  | 30000000 | 30000000 | [31 empty] | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000
| Прочие |  |  | Прочие | [5 empty] | 0 | 0
4.10. Сдача объекта |  | 6000000 | [7 empty] | 0 | 0
| Прочие |  |  | Сдача объекта | 6000000 |  |  |  |  | 6000000 | 6000000 | [32 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000
| Прочие | [8 empty] | 0 | 0
5. Управление проектом |  | 81000000 | 81000000 | 0 | 81000000 | 10500000 |  |  |  | 70500000 | 70500000 | 4133333.3333 | 2066666.6667 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Авторский надзор |  |  |  | 5000000 | 0 |  |  |  | 5000000 | 4900000 |  |  | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100000
| Девелопмент |  |  |  | 60000000 | 6100000 |  |  |  | 53900000 | 54000000 | 3000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
| Расходы на управление проектом |  |  |  | 16000000 | 4400000 |  |  |  | 11600000 | 11600000 | 1133333.3333 | 566666.6667 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000
| Прочие | [8 empty] | 0 | 0
6. Коммерческие расходы |  | 164625000 | 164625000 | 0 | 164625000 | 0 |  |  |  | 164625000 | 164625000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 891666.6667 | 891666.6667 | 891666.6667 | 1425000 | 1425000 | 1425000 | 1858333.3333 | 1858333.3333 | 1858333.3333 | 2658333.3333 | 2658333.3333 | 2658333.3333 | 3191666.6667 | 3191666.6667 | 3191666.6667 | 5291666.6667 | 5291666.6667 | 5291666.6667 | 6058333.3333 | 6058333.3333 | 6058333.3333 | 6225000 | 6225000 | 6225000 | 7258333.3333 | 7258333.3333 | 7258333.3333 | 6825000 | 6825000 | 6825000 | 6391666.6667 | 6391666.6667 | 6391666.6667 | 6425000 | 6425000 | 6425000
| Риэлторские услуги |  |  |  | 159000000 | 0 |  |  |  | 159000000 | 159000000 | [8 empty] | 766666.6667 | 766666.6667 | 766666.6667 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1733333.3333 | 1733333.3333 | 1733333.3333 | 2533333.3333 | 2533333.3333 | 2533333.3333 | 3066666.6667 | 3066666.6667 | 3066666.6667 | 5166666.6667 | 5166666.6667 | 5166666.6667 | 5933333.3333 | 5933333.3333 | 5933333.3333 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 7133333.3333 | 7133333.3333 | 7133333.3333 | 6700000 | 6700000 | 6700000 | 6266666.6667 | 6266666.6667 | 6266666.6667 | 6300000 | 6300000 | 6300000
| Реклама и маркетинг |  |  |  | 5625000 | 0 |  |  |  | 5625000 | 5625000 | 250000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000
| Прочие | [8 empty] | 0 | 0
7. Налоги |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 800000 |  |  |  | 3200000 | 3200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 4000000 | 800000 |  |  |  | 3200000 | 3200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
ИТОГО с учетом прихода от бартера |  | 9570625000 | 9570515791.6 | 109208.4 | 12358056301.29 | 3296400331.12 |  |  |  | 9061655970.17 | 3603906240.48 | 38032614.1233 | 66830143.3567 | 155994682.95 | 65858512.25 | 91205843.7 | 278142266 | 162750212.25 | 147856723.25 | 167145590.7267 | 185007237.5367 | 33952696.8867 | 99232924.06 | 110033117.87 | -48084775 | 197993667.5233 | 209043861.3333 | -6930571.6667 | 135852667.5233 | 156959890.3333 | -1375571.6667 | 164886000.8567 | 227836194.6667 | 72000056.6667 | 154736000.8567 | 129444194.6667 | 2229204.6667 | 114660667.5233 | 119710861.3333 | -22504128.6667 | 90297334.19 | 119222528 | -14504132 | 81230667.5233 | 49155861.3333 | 20855861.3333 | 13047334.19 | 10825000 | -1175000 | 10391666.6667 | 10391666.6667 | -1608333.3333 | 6425000 | 6425000 | -5575000
[14 empty] | 313059038.9 |  |  | 588749201.5 |  |  | 386105525.15 |  |  | 161181266.93 |  |  | 400106957.19 |  |  | 291436986.19 |  |  | 464722252.19 |  |  | 286409400.19 |  |  | 211867400.19 |  |  | 195015730.19 |  |  | 151242390.19 |  |  | 22697334.19 |  |  | 19175000 |  |  | 7275000
Бартер |  |  |  |  | -2670209221 | 0 |  |  |  | -2670209221 | -2670209220 | -19586236 | -10000000 | 0 | 0 | -18500000 | 0 | -13125000 | -71316989 | -5000000 | -18125000 | -162370532 | -10000000 | -28125000 | -154928303 | -23750000 | -31875000 | -177403433 | -30250000 | -50557516 | -181403433 | -55750000 | -64875000 | -253361138 | -115250000 | -113875000 | -234839990 | -96250000 | -91375000 | -213339990 | -75750000 | -91750000 | -134976660 | -38250000 | -26250000 | -22000000 | 0 | 0 | -12000000 | 0 | 0 | -12000000 | 0 | 0 | -12000000
[14 empty] | -18500000 |  |  | -84441989 |  |  | -185495532 |  |  | -193053303 |  |  | -233028433 |  |  | -262210949 |  |  | -373986138 |  |  | -463964990 |  |  | -400964990 |  |  | -302476660 |  |  | -86500000 |  |  | -12000000 |  |  | -12000000 |  |  | -12000000
ВСЕГО |  | 9570625000 | 9570515791.6 | 109208.4 | 15028265522.29 | 3296400331.12 |  |  |  | 11731865191.17 | 6274115460.48 | 57618850.1233 | 76830143.3567 | 155994682.95 | 65858512.25 | 109705843.7 | 278142266 | 175875212.25 | 219173712.25 | 172145590.7267 | 203132237.5367 | 196323228.8867 | 109232924.06 | 138158117.87 | 106843528 | 221743667.5233 | 240918861.3333 | 170472861.3333 | 166102667.5233 | 207517406.3333 | 180027861.3333 | 220636000.8567 | 292711194.6667 | 325361194.6667 | 269986000.8567 | 243319194.6667 | 237069194.6667 | 210910667.5233 | 211085861.3333 | 190835861.3333 | 166047334.19 | 210972528 | 120472528 | 119480667.5233 | 75405861.3333 | 42855861.3333 | 13047334.19 | 10825000 | 10825000 | 10391666.6667 | 10391666.6667 | 10391666.6667 | 6425000 | 6425000 | 6425000
[14 empty] | 331559038.9 |  |  | 673191190.5 |  |  | 571601057.15 |  |  | 354234569.93 |  |  | 633135390.19 |  |  | 553647935.19 |  |  | 838708390.19 |  |  | 750374390.19 |  |  | 612832390.19 |  |  | 497492390.19 |  |  | 237742390.19 |  |  | 34697334.19 |  |  | 31175000 |  |  | 19275000
Note on C5: Автор: Бюджет
Note on D5: Автор: Факт + план
Note on C7: Автор: Бюджет
Note on D7: Автор: Факт + план
Note on C13: Автор: Бюджет
Note on D13: Автор: Факт + план - бартер
Note on G25: Автор: Оплата через кассу
Note on F51: Автор: Аванс 30% = 734 957,70 руб. 30% (734 957,70 руб.) по факту разработки РД 40% (979 943,60 руб.) по факту согласования
Note on C57: Автор: Бюджет
Note on D57: Автор: Факт + план - бартер
Note on C58: Автор: Бюджет
Note on G59: Автор: Аванс оплачен 100% к 18.05.2011.
Note on G60: Автор: 30% по дог. №3 от 23.03.11 на 853 914,62
Note on D65: Автор: Срок 30 календарных дней
Note on F65: Автор: Аванс 50% = 81 232,98 руб.
Note on C72: Автор: Бюджет
Note on C73: Автор: СтройАльянс
Note on F73: Автор: Сделать расторжение. Было 272 180 485 руб.
Note on C88: Автор: СтройАльянс
Note on F88: Автор: Сделать снижение. Было 366 335 928 руб.
Note on G88: Автор: БАРТЕР. К оплате: 0 Площадями: 26 418 736 руб.
Note on H95: Автор: 4 068 770 руб. к возврату
Note on C100: Автор: Бюджет
Note on G107: Автор: БАРТЕР. К оплате: 1 953 149 417 руб. / 2 = 976 574 708,50 руб. Площадями: 1 953 419 417 руб. /2 + 182 000 000 руб. = 1 158 574 708,50 руб.
Note on C109: Автор: Строительные системы
Note on H117: Автор: Акт не требуется
Note on H118: Автор: Акт не требуется
Note on C125: Автор: Бюджет
Note on C130: Автор: Бюджет
Note on C139: Автор: Бюджет
Note on C143: Автор: Бюджет
Note on C147: Автор: Бюджет
Note on C155: Автор: Бюджет
Note on C158: Автор: Бюджет
Note on C161: Автор: Бюджет
Note on D161: Автор: Факт + план
Note on C166: Автор: Бюджет
Note on D166: Автор: Факт + план
Note on C170: Автор: Бюджет
Note on D170: Автор: Факт + план
Note on C172: Автор: Бюджет
Note on D172: Автор: Факт + план - бартер
Note on C178: Автор: Бюджет
Note on D178: Автор: Факт + план - бартер
Note on E178: Автор: Остаток для планирования

## формат бюджета
График реализации проекта Береговой проезд, 5 (1-я очередь 180 тыс. м2)
№ | Наименование работ | 2012 | [7 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Земельно-правовые вопросы
Свидетельство собственности на участок под эксплуатацию
ГЗК по вопросу межевания участка на 3
Распоряжение ДЗР об адресе
Кадастровый учет 3-х участков
Свидетельство собственности на 3 участка под эксплуатацию
ГПЗУ на 3 участка
Распоряжение ДЗР об изменении разрешенного использования (2 участка в соответствии с ГПЗУ)
Кадастроый учет 2-х участков
Свидетельство собственности на 2 участка по новым ГПЗУ с запретом на строительство
Оплата за снятие запрета на строительство 2-х участков
Распоряжение ДЗР о снятии запрета на строительство 2-х участков
Свидетельство собственности на 2 участкабез запрета на строительство
Стадия ПП (Предпроект)
Разработка концепции застройки
Регламент Москомархитектуры по стадии ПП
Стадия П (Проект)
Подготовка исходных данных для проектирования (геоподоснова, экология, СТУ, обследование окружающей застройки и др.)
Разработка стадии Проект (основные разделы)
Разработка стадии Проект (специальные разделы)
Согласование стадии Проект
Регламент Москомархитектуры по стадии П
МГЭ
1-я очередь строительства 180 тыс. м2
Разрешение на строительство
Разработка РД
Основной объект
Наружные инженерные сети
Дизайн-проект интерьеров
Подготовительные работы
Вынос инженерных сетей
Снос строений
Мобилизация стройплощадки
Устройство котлована
Ограждение котлована (стена в грунте)
Разработка котлована
Строительство корпусов
Возведение конструктива
Сваи
Фундамент
Монолит подземная часть (1 этаж за 2 месяца)
Монолит надземная часть (3 этажа в месяц)
Кладка стен и перегородок
Закрытие внешнего контура
Фасад
Кровля
Окна, двери
Внутренние инженерные системы
Водоснабжение и водоотведение
Отопление и тепловые сети
Вентиляция (общеобменная и противодымная)
Холодоснабжение и кондиционирование
Электроснабжение и освещение
Слаботочные системы
Механические системы
Лифты
Внутренняя отделка
Стандартная (МОП, технические помещения)
По дизайн-проекту (Входная группа)
Наружные инженерные сети и объекты
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение и канализование
Водоотведение (водосток)
Слаботочные системы
Прочее
Благоустройство территории
Дороги и тротуары
Озеленение и малые архитектурные формы
Сдача объекта
БТИ
Итоговая проверка МГСН
Устранение замечаний
ЗОС
Разрешение на ввод в эксплуатацию
Оформление свидетельства собственности